## Карта
Карта рисков 5×5. Строится автоматически по листу «Реестр»: в клетке число рисков с такими вероятностью и влиянием. Строки — вероятность, столбцы — влияние.
Вероятность ↓ / Влияние → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5
4
3
2
1
Зоны: зеленая 1-4, желтая 5-9, оранжевая 10-14, красная 15-25. Пороги меняются на листе «Шкалы» и в формулах листа «Реестр».
Какие именно риски стоят в клетке, видно на листе «Реестр» при сортировке по столбцам «Вероятность» и «Влияние» или по фильтру зоны.

## Реестр
Тот же реестр, что в шаблоне реестра рисков; карта читает столбцы A, G, H.
ID | Категория | Риск (событие) | Причины | Последствия | Владелец | Вероятность (1-5) | Влияние (1-5) | Уровень | Зона | Существующие меры | Дополнительные меры | Ответственный за меры | Срок | Статус мер | Остаточная вероятность | Остаточное влияние | Остаточный уровень | КИР и порог | Дата оценки | Дата пересмотра
R-001 | Операционный | Остановка производственной линии из-за отказа ключевого станка | Износ оборудования, отсутствие запасных узлов | Срыв отгрузок, штрафы по договорам | Директор по производству | 3 | 4 |  |  | Плановые ТО раз в квартал | Закупка резервного узла, договор на срочный ремонт | Главный инженер | 2026-12-31 | в работе | 2 | 3 |  | Число внеплановых остановок в месяц, порог 2 | 2026-10-01 | 2027-01-01

## Шкалы
Шкала | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Вероятность | 1 — редко: реже раза в 10 лет | 2 — маловероятно: раз в 5-10 лет | 3 — возможно: раз в 2-5 лет | 4 — вероятно: раз в год | 5 — почти наверняка: несколько раз в год
Влияние (финансы) | 1 — до [0,1 % годовой выручки] | 2 — до [0,5 %] | 3 — до [2 %] | 4 — до [10 %] | 5 — свыше [10 %] или угроза существованию
Влияние (цели и репутация) | 1 — заметно только внутри подразделения | 2 — срыв задачи подразделения | 3 — срыв цели компании на год | 4 — срыв стратегической цели, негатив в СМИ | 5 — потеря ключевых клиентов, лицензии, доверия рынка
Зоны уровня (В × Вл) | 1-4 зеленая: принять, наблюдать | 5-9 желтая: план мер, пересмотр ежеквартально | 10-14 оранжевая: меры обязательны, контроль правления | 15-25 красная: немедленные меры, доклад совету

## О шаблоне
Шаблон подготовлен risk-place.ru, практика управления рисками Евгения Теленкова. Свободное использование внутри организации. Версия от 01.10.2026.