## Реестр
Первая строка — пример. Уровень и зона считаются формулами. Шкалы на листе «Шкалы», категории на листе «Категории». Вероятность и влияние вводятся числом от 1 до 5.
ID | Категория | Риск (событие) | Причины | Последствия | Владелец | Вероятность (1-5) | Влияние (1-5) | Уровень | Зона | Существующие меры | Дополнительные меры | Ответственный за меры | Срок | Статус мер | Остаточная вероятность | Остаточное влияние | Остаточный уровень | КИР и порог | Дата оценки | Дата пересмотра
R-001 | Операционный | Остановка производственной линии из-за отказа ключевого станка | Износ оборудования, отсутствие запасных узлов | Срыв отгрузок, штрафы по договорам | Директор по производству | 3 | 4 |  |  | Плановые ТО раз в квартал | Закупка резервного узла, договор на срочный ремонт | Главный инженер | 2026-12-31 | в работе | 2 | 3 |  | Число внеплановых остановок в месяц, порог 2 | 2026-10-01 | 2027-01-01

## Шкалы
Шкала | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Вероятность | 1 — редко: реже раза в 10 лет | 2 — маловероятно: раз в 5-10 лет | 3 — возможно: раз в 2-5 лет | 4 — вероятно: раз в год | 5 — почти наверняка: несколько раз в год
Влияние (финансы) | 1 — до [0,1 % годовой выручки] | 2 — до [0,5 %] | 3 — до [2 %] | 4 — до [10 %] | 5 — свыше [10 %] или угроза существованию
Влияние (цели и репутация) | 1 — заметно только внутри подразделения | 2 — срыв задачи подразделения | 3 — срыв цели компании на год | 4 — срыв стратегической цели, негатив в СМИ | 5 — потеря ключевых клиентов, лицензии, доверия рынка
Зоны уровня (В × Вл) | 1-4 зеленая: принять, наблюдать | 5-9 желтая: план мер, пересмотр ежеквартально | 10-14 оранжевая: меры обязательны, контроль правления | 15-25 красная: немедленные меры, доклад совету

## Категории
Категория | Что относится | Типичный владелец
Стратегический | Рынок, конкуренты, модель бизнеса, крупные инвестиции | Генеральный директор
Операционный | Производство, логистика, поставщики, персонал, ИТ | Операционный директор
Финансовый | Ликвидность, валюта, ставки, контрагенты | Финансовый директор
Комплаенс и правовой | Законодательство, лицензии, санкции, договоры | Руководитель юридической службы
Информационная безопасность | Кибератаки, утечки, доступность систем | Руководитель ИБ
Охрана труда и экология | Травматизм, аварии, экологический ущерб | Руководитель по ОТ и ПБ
Репутационный | Доверие клиентов, партнеров, регулятора, СМИ | Директор по коммуникациям

## Сводка
Зона | Количество рисков
красная
оранжевая
желтая
зеленая

## О шаблоне
Шаблон подготовлен risk-place.ru, практика управления рисками Евгения Теленкова. Свободное использование внутри организации. Версия от 01.10.2026.